**Дорожная карта руководителя. Дорожная карта руководителя Школы Минпросвещения России**

**(горизонт планирования 3 года)**

**Совместная работа администрации:**

- Забаева Елена Петровна, директор,

- Алексеева Татьяна Николаевна, заместитель директора по УР,

- Авдеева Марина Владимировна, заместитель директора по УР.

-Кяжкина Ирина Ивановна, заместитель директора по ВР

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Критерии  единого**[**образовательного пространства**](https://topuch.com/interaktivnoe-zadanie-effektivnoe-ispolezovanie-sovremennogo-o/index.html) | **Направления** | **Мероприятия** | **Ответственные** | **Сроки** | **Инструменты мотивации школьной команды** |
| 1. | **Знание** | рабочие программы по учебным предметам | Разработка программ | Учителя-предметники | До 25.08.2022 | Синхронизирован процесс введения обновленных ФГОС. Ознакомление с базой электронных конспектов уроков по обновленным ФГОС по всем учебным предметам, разработанной «Академией Минпросвеще |
|  |  | Рабочие программы по учебным предметам (углубленный уровень) | Внедрить модульный курс «Технология» | Учитель технологии. | 2022-2023 | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию.  Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе. Материальное стимулирование за высокие показатели работы |
|  |  | Единое календарно-тематическое планирование |  | Учителя-предметники | До 25.08.2022 | Снижение нагрузки на учителя. |
|  |  | Рабочие  [программы по внеурочной деятельности](https://topuch.com/programma-vneurochnoj-deyatelenosti-napravlenie-hudojestvenno/index.html) |  | Учителя-предметники | До 25.08.2022 | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию.   Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе. |
|  |  | Типовое положение по ВСОКО | Обновить систему ВСОКО на школьном уровне | Директор, заместитель директора по УВР | 2022-2023 | Доведение до учителя методических рекомендаций по реализации обновленных ФГОС. |
|  |  | Единые рекомендации по контрольным работам | Разработать единые рекомендации по контрольным работам | Заместитель директора по УВР | 2022-2023 | Снижение нагрузки на учителя |
|  |  | Единая линейка учебников | Ввести в действие | Библиотекарь, заместитель директора по УВР | До 25.08.2022 | Снижение нагрузки на учителя |
|  |  | Методические рекомендации по материально-техническому  [обеспечению реализации ФГОС](https://topuch.com/sheveleva-n-l-dorojnaya-karta-po-realizacii-proekta-shkola-min/index.html) | Разработать методические рекомендации | Директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по АХЧ | До 25.08.2022 | Премирование |
|  |  | Методические рекомендации по реализации сетевой формы обучения | Заключить договор о сетевой форме реализации образовательных программ.  Разработать методические рекомендации по реализации сетевой формы обучения | Директор, заместитель директора по УВР | 2022-2023  2023-2024 | Премирование |
|  |  | Методические рекомендации по созданию и функционированию школьного библиотечного информационного центра | Разработать методические рекомендации | Библиотекарь | 2022-2023 | Премирование |
| 2. | **Воспитание** | Рабочая  [программа воспитания](https://topuch.com/poyasnitelenaya-zapiska-3-razdel-i-cennostno-celevie-osnovi-vo/index.html) | Разработка программы | Зам директора по ВР | До 01.06.2022 | Более качественное выполнение воспитательной работы, удовлетворение от ее результатов.  Эффективность работы.  Материальное стимулирование за высокие показатели |
|  |  | Календарный план воспитательной работы | Разработать план воспитательной работы | Заместитель директора по ВР | До 01.06.2022 | Прмирование |
|  |  | Программа   работы с родителями | Разработка программы | Заместитель директора по ВР, [классные руководители](https://topuch.com/protokol--ot-2022g-soglasovano-pedagog-organizator-po-vr-mbou/index.html) | До 25.09.2022 | Премирование |
|  |  | Комплект государственной символики (флаг, герб) | Ввести с 1 сентября 2022 [года поднятие флага и исполнение гимна](https://topuch.com/8-15-8-20-podem-gosudarstvennogo-flaga-ispolnenie-gimna-rf/index.html) | Заместитель директора по ВР | 2022 | Благоприятный психологический климат |
|  |  | Общая концепция организации внутришкольного пространства | Разработка концепции | Директор, Заместитель директора по ВР | 2022 | Премирование |
|  |  | Бренд (узнаваемый стиль) | Разработать бренд | Заместитель директора по ВР | 2022 | Благоприятный психологический климат |
|  |  | Гимн школы | Провести конкурс на создание Гимна школы | Заместитель директора по ВР | 2022 | Благоприятный психологический климат |
|  |  | Уголки с государственной символикой в классных кабинетах | Оформить уголки в каждом классном кабинете | Заведующие кабинетами | 2022 | Благоприятный психологический климат |
|  |  | Медиацентр (школьное ТВ, школьное радио, школьная газета) | Организовать выпуск школьной газеты и школьной радиоточки | Руководитель детской, подростковой организации школьников | 2023-2024 | Благоприятный психологический климат |
|  |  | Проект «Орлята России» | Принять участие в проекте | Советник директора по воспитанию | 2022 | Благоприятный психологический климат |
|  |  | Первичное отделение РДШ | Создать первичное отделение РДШ | Советник директора по воспитанию | 2022 | Благоприятный психологический климат |
|  |  | Представительства детских и молодежных общественных объединений («Юнармия», «Большая перемена» и др.) | Продолжить сотрудничество с [детскими и молодежными общественными объединениями](https://topuch.com/instrukciya-sovetnika-rukovoditelya-obsheobrazovatelenoj-organ/index.html) | Заместитель директора по ВР | 2022-2025 | Благоприятный психологический климат |
|  |  | Совет обучающихся | Организовать  работу по формированию ученического самоуправления | Заместитель директора по ВР | 2022-2023 | Благоприятный психологический климат |
|  |  | Штаб воспитательной работы | Организовать работу Штаба | Заместитель директора по ВР | 2022 | Благоприятный психологический климат |
|  |  | Совет родителей | Организовать работу Совета | Заместитель директора по ВР | 2022 | Благоприятный психологический климат |
|  |  | Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Ввести штатную единицу советника директора по воспитанию | Директор | 2022-2023 | Благоприятный психологический климат |
|  |  | Повышение квалификации педагогических работников в сфере воспитания | Составить план повышения квалификации учителей. Организовать прохождение курсов повышения квалификации. | Заместитель директора по ВР, классные руководители | 2022-2023 | Повышение профессионализма. Совершенствование, Признание результатов работы детским коллективом и родителями. Удовлетворение от результата работы. Положительная обратная связь. Материальное стимулирование за высокие показатели работы. |